## ปก
แผนการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีการศึกษา 2557

## 1.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยง |  | ปัจจัยเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ | มาตรการ/ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ความเสี่ยง | แผนปฏิบัติการ | ดำเนินการ
1 | กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรได้ | 1.แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไม่สามารถผลักดันไปสู่เป้าหมาย | 1 | 5 | สูงมาก | ทำวิจัยสถาบันเพื่อให้ข้อมูลที่แท้จริง | ปีการศึกษา | กองนโยบายและแผน
|  | ที่แท้จริง |  |  |  | สำหรับทำแผนกลยุทธ์ | 2557

## 2.การผลิตบัณฑิต
2. ความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้บัณฑิต เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ มีคุณธรรมจริยธรรม
ความเสี่ยง |  | ปัจจัยเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ | มาตรการ/ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ความเสี่ยง | แผนปฏิบัติการ | ดำเนินการ
1 | การผลิตบัณฑิตอาจจะไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ | 1. กระบวนการเรียนการสอนไม่เอื้อต่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ | 4 | 4 | สูงมาก | 1.สรรหาอาจารย์ใหม่มีทักษะวิชาชีพมาสอน | ปีการศึกษา 2557 | มหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย
2.สร้างระบบการพัฒนาอาจารย์เพื่อไปเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติในสถานประการ
3.เชิญบุคลากรภายอกที่มีทักษะปฏิบัติมาเป็นอาจารยพิเศษ
4.จัดกระบวนการเรียนการสอนร่วมกันกับสถานประกอบการ

## 3.การวิจัย
3. ความเสี่ยงด้านการวิจัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ให้มีคุณภาพและเข้าสู่มาตรฐานสากล
ความเสี่ยง |  | ปัจจัยเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ | มาตรการ/ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ความเสี่ยง | แผนปฏิบัติการ | ดำเนินการ
1 | ไม่สามารถขับเคลื่อนแผนวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย | 1.บุคลากรมีภาระงานสอนและภาระอื่น ๆ มาก | 4 | 4 | สูงมาก | 1.จัดภาระงานสอนให้กับนักวิจัยที่มีงานวิจัยให้มีภาระงานสอนน้อยลง | ปีการศึกษา 2557 | ฝ่ายวิชาการ/ ฝ่ายวิจัย/คณะ/วิทยาลัย
2.เปิดโอกาสและให้เวลานักวิจัยในการเก็บข้อมูลวิจัยนอกสถานที่

## 4.การบริการวิชาการ
4. ความเสี่ยงด้านการบริการวิชาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้งานบริการวิชาการเข้มแข็งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
ความเสี่ยง |  | ปัจจัยเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ | มาตรการ/ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ความเสี่ยง | แผนปฏิบัติการ | ดำเนินการ
1 | การบริการวิชาการไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน | 1.การติดตามผลการดำเนินการไม่มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 2 | 4 | สูง | 1.พัฒนาระบบและกลไกการติดตามความก้าวหน้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการบริการวิชาการทุกโครงการ | ปีการศึกษา 2557 | งานวิจัยฯ / หน่วยงาน

## 5.ทำนุศิลปวัฒนธรรม
5. ความเสี่ยงด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยง |  | ปัจจัยเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ | มาตรการ/ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ความเสี่ยง | แผนปฏิบัติการ | ดำเนินการ
1 | บุคลากรและนักศึกษาให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม | 1.บุคลากรและนักศึกษาในองค์กรให้ความร่วมมือในการสร้างวัฒนธรรมที่ดียังมีน้อย | 2 | 3 | ปานกลาง | 1.ให้มีการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ | ปีการศึกษา 2557 | กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/วิทยาลัย
2.จัดโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษาและบุคลากรต่างคณะหน่วยงานได้มีส่วนร่วมทุกปี เช่น การทอดกฐินสามัคคี สมโภชน์เทียนพรรษา วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร เป็นต้น

## 6.1นโยบาย กฎหมาย
6.1 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
วัตถุประสงค์
1 เพื่อป้องกันและลดปัญหาอุปสรรค ความเสียหายหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้
2 เพื่อควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงาน
3 เพื่อต้องการลดจำนวนเรื่องร้องเรียนและการฟ้องร้องดำเนินคดี
ความเสี่ยง |  | ปัจจัยเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ | มาตรการ/ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ความเสี่ยง | แผนปฏิบัติการ | ดำเนินการ
1 | การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฏหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ | 1.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ | 3 | 5 | สูงมาก | 1.ให้แต่ละงานจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในแต่ละงาน | ปีการศึกษา 2557 | ฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน
2.ให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบข้อบังคับในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

## 6.2การปฏิบัติงาน
6.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานมีคุณภาพ
ความเสี่ยง |  | ปัจจัยเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ | มาตรการ/ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ความเสี่ยง | แผนปฏิบัติการ | ดำเนินการ
1 | การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ | 1.การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด | 3 | 3 | สูง | 1.สร้างระบบและกลไกการใช้ทรัพยากรร่วมกัน | ปีการศึกษา 2557 | ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้
2.พัฒนาคลังข้อมูล ทรัพยากร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

## 6.3บุคลากร
6.3 ความเสี่ยงด้านบุคลากร
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและจำนวนเหมาะสมตามภาระงาน
ความเสี่ยง |  | ปัจจัยเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ | มาตรการ/ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ความเสี่ยง | แผนปฏิบัติการ | ดำเนินการ
1 | คุณภาพของบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1.ระบบการประเมิน การเข้าสู่ตำแหน่งไม่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากร | 3 | 3 | สูง | 1.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล | ปีการศึกษา 2557 | ฝ่ายบริหาร /กบค./หน่วยงาน
2.มีระบบและกลไกการกำกับติดตามผล

## 6.4ธรรมาภิบาล
6.4 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
1 เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง |  | ปัจจัยเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ | มาตรการ/ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ความเสี่ยง | แผนปฏิบัติการ | ดำเนินการ
1 | การบริหารไม่ครบถ้วนตามหลักธรรมาภิบาล | 1.ผู้บริหารงานขาดการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ | 3 | 4 | สูง | 1.กำกับติดตามของผู้บริหารแต่ละระดับ | ปีการศึกษา 2557 | ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

## 6.5การเงินการบัญชี
6.5 ความเสี่ยงด้านการเงินการบัญชี
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้การรับ/จ่ายเงินและการบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบ
ความเสี่ยง |  | ปัจจัยเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ | มาตรการ/ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ความเสี่ยง | แผนปฏิบัติการ | ดำเนินการ
1 | การทุจริตด้านการเงิน | 1.การควบคุมระบบการรับจ่ายเงินไม่รัดกุมและไม่มีประสิทธิภาพ | 1 | 5 | สูง | 1.วางระบบการควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่าย | ปีการศึกษา 2557 | กองคลัง/หน่วยงาน
|  | 2.บุคลากรขาดความซื่อสัตย์ | 1 | 5 | สูง | 1.ทำความเข้าใจกับบุคลากรถึงผลกระทบต่อการทุจริต | ปีการศึกษา 2557 | กองคลัง/หน่วยงาน
2 | การรับจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาก่อให้เกิดความเสียหายในการดำเนินงาน | 1.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและวินัยทางการเงิน | 2 | 4 | สูง | 1.ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องด้านการเงิน | ปีการศึกษา 2557 | กองคลัง/หน่วยงาน
2.กำหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน
3 | การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน | 1.บุคลากรขาดทักษะ ความชำนาญในการบันทึกข้อมูล | 2 | 3 | ปานกลาง | 1.ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องด้านการเงิน | ปีการศึกษา 2557 | กองคลัง/หน่วยงาน
2.กำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบ

## 6.6เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.6 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยง |  | ปัจจัยเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ | มาตรการ/ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ความเสี่ยง | แผนปฏิบัติการ | ดำเนินการ
1 | แผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม | 1.การผลักดัน และกำกับติดตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มีความต่อเนื่อง | 2 | 5 | สูงมาก | 1.จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกับติดตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปีการศึกษา 2557 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ปรับปรุงแผนเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม
3.กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2 | ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน | 1.ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องไม่บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | 3 | 4 | สูง | 1.กำกับติดตามการดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน | ปีการศึกษา 2557 | หน่วยงาน
2.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญในการบันทึกข้อมูล
3 | ฐานข้อมูลเกิดการสูญหายหรือถูกทำลาย | 1.ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ | 1 | 5 | สูง | 1.พัฒนาระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ | ปีการศึกษา 2557 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
3.จัดทำระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศ
4 | การเชื่อมโยงระหว่างระบบฐานข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ | 1.ระบบฐานข้อมูลยังไม่ได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ | 3 | 3 | สูง | 1.สำรวจความต้องการระบบสารสนเทศ และรายงานที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน | ปีการศึกษา 2557 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงข้อมูล
5 | การเชื่อมโยงของเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ | 1.ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ | 3 | 3 | สูง | 1.จัดทำแผนการบำรุงรักษาการเชื่อมโยงเครือข่าย | ปีการศึกษา 2557 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.จัดหาช่องทางสำรองในการเชื่อมโยงของเครือข่าย
3.จัดหาอุปกรณ์สำรองระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

## 6.7ทรัพยากร
6.7 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การใช้ทรัพยากรมีความเพียงพอและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
2. เพื่อให้อาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบมีความปลอดภัยและร่มรื่นสวยงาม
ความเสี่ยง |  | ปัจจัยเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ | มาตรการ/ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ความเสี่ยง | แผนปฏิบัติการ | ดำเนินการ
1 | ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง | 1. บุคลากรไม่ตระหนักในการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด | 2 | 4 | สูง | 1.จัดทำนโยบายและแผนประหยัดพลังงาน และทรัพยากร และมี KPI วัดผลการดำเนิน งาน 2.ดำเนินการตามแผน | ปีการศึกษา 2557 | สำนักงานอธิการบดี / วิทยาเขต/หน่วยงาน
|  | 2.แผนการอนุรักษ์พลังงานยังไม่ถูกขับเคลื่อนอย่าง เป็นรูปธรรม | 1 | 4 | สูง | 1.กำหนดเป้าหมายหน่วยงานและดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 2.กำหนดนโยบาย/มาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพและเวียนแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบและปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 3. จัดหาแหล่งพลังงานทดแทน | ปีการศึกษา 2557 | สำนักงานอธิการบดี / วิทยาเขต/หน่วยงาน
2 | เกิดภัยพิบัติ (......) | 1.ระบบการป้องกันด้านอัคคีภัยยังไม่มีประสิทธิภาพ | 1 | 5 | สูง | 1.ตรวจสอบมาตรฐานระบบการป้องกันอัคคีภัยทุกปี 2.อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎี การเกิดไฟไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น 3.ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟทุกปี 4.ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ | ปีการศึกษา 2557 | วิทยาเขต / กองกลาง
3 | เกิดการโจรกรรมและความไม่ปลอดภัยของทรัพย์สิน | 1.ระบบรักษาความปลอดภัยยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ | 1 | 4 | สูง | 1.จัดรายงานการรักษาความปลอดภัยโดยให้ทุกหน่วยงานวางแผนการดูแลภายใน 2.วางระบบการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ | ปีการศึกษา 2557 | ฝ่ายวางแผนฯ /วิทยาเขต
4 | ระบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ | 1.ระบบการส่งกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคและเหตุการณ์ทางธรรมชาติ | 1 | 4 | สูง | 1.ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำสะอาดไฟฟ้า แรงสูงและหม้อแปลงติดตั้งใหม่ 2.วางแผนตรวจสภาพอุปกรณ์และระบบ ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานมากแล้ว 3.จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรอง | ปีการศึกษา 2558 | วิทยาเขต /กองกลาง/คณะ
|  | 2.อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าภายในอาคารเสื่อม | 1 | 4 | สูง
สภาพ

## 7.เหตุการณ์ภายนอก
7. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
วัตถุประสงค์
1 เพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก
ความเสี่ยง |  | ปัจจัยเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ | มาตรการ/ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ความเสี่ยง | แผนปฏิบัติการ | ดำเนินการ
1 | ความไม่พร้อมด้านภาษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 1.บุคลากรและนักศึกษาไม่กระตือรือร้นในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 4 | 3 | สูง | 1.ให้ความรู้และสร้างการรับรู้เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาทั่วทั้งองค์กร ให้ตระหนักถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | ปีการศึกษา 2557 | กองบริหารงานบุคคล/หน่วยงาน
[6 empty] | 2.อบรมความรู้ภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง | ปีการศึกษา 2557 | กองวิเทศฯ/ศูนย์ภาษา
2 | สภาพปัญหาสังคม | 1.ปัญหาสารเสพติด | 2 | 4 | สูง | 1.มีระบบการให้คำปรึกษาด้านชีวิตและการปรับตัวด้านการเรียนให้กับนักศึกษา | ปีการศึกษา 2557 | กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
2.มีการสุ่มตรวจนักศึกษา
3 | การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค | 1.ไม่มีองค์กรระดับประเทศควบคุมและกำกับติดตามการผลิตบัณฑิตแต่ละสาขาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต | 3 | 3 | สูง | 1.สำรวจความต้องการใช้บัณฑิตของตลาดแรงงานในแต่ละวิชาชีพ | ปีการศึกษา 2557-61 | คณะ/วิทยาลัย
2.สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแต่ละหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
3.พัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นและทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน