ตัวอย่าง

แบบวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง

ระดับมหาวิทยาลัย   ระดับ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน...........................................

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...........

ประเด็นความเสี่ยง : จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลง ไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา

ประเภทความเสี่ยง :   ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติงาน (O) 
 ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยไซเบอร์ (T)  ด้านทุนมนุษย์ (H)  ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (E)

- การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินความเสี่ยงคงเหลือของประเด็นความเสี่ยงเดิม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนบริหารความเสี่ยงกำหนดให้ระดับความเสี่ยงรวมอยู่ที่คะแนน 4 อย่างไรก็ดี ผลการติดตามประเมินพบว่าความเสี่ยงคงเหลืออยู่ที่คะแนน 10 ระดับสูงปานกลาง เนื่องจากบางหลักสูตรมีอัตราการยืนยันสิทธิและอัตราการรายงานตัวต่ำ โดยเฉพาะคณะนวัตกรรมซึ่งเปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 5 หลักสูตร ทั้งนี้พบว่ามี 2 หลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษาตาม มคอ. 2 ได้แก่

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุสมัยใหม่ มีแนวโน้มนักศึกษาใหม่ลดลงต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี และในปีการศึกษา 2568 มีนักศึกษาใหม่จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของแผนรับนักศึกษาประมาณ 50 คน

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชางานก่อสร้าง มีแนวโน้มนักศึกษาใหม่ลดลงต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี และในปีการศึกษา 2568  มีนักศึกษาใหม่จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ของแผนรับนักศึกษาประมาณ 50 คน

สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงเดิมยังไม่ก่อให้เกิดผลตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น ผลการประเมินความเสี่ยงคงเหลือจึงใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นและเหตุผลประกอบในการกำหนดประเด็นความเสี่ยงด้านการรับนักศึกษา สำหรับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป โดยมุ่งกำหนดมาตรการเชิงรุกและกำกับติดตามผ่านตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก เพื่อให้บรรลุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามเป้าหมาย

- สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

| ปัจจัยภายใน | ปัจจัยภายนอก |
| --- | --- |
| - การสื่อสารจุดเด่นหลักสูตรและผลลัพธ์บัณฑิตยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย - ระบบติดตามผู้สมัครตั้งแต่สมัครถึงรายงานตัวยังไม่เป็นระบบ ทำให้การเร่งรัดไม่ทันการณ์ - กิจกรรมแนะแนวและเครือข่ายสถานศึกษาเป้าหมายยังไม่ต่อเนื่อง - การปรับแผนรับนักศึกษาและแผนสื่อสารบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ยังไม่ต่อเนื่อง - การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดรอบรับสมัครยังไม่เป็นกลไกเดียวกัน | - ประชากรวัยเรียนลดลง ส่งผลให้ฐานผู้สมัครลดลง - การแข่งขันการรับนักศึกษาสูงขึ้น - ตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้เรียนเลือกสาขาที่โอกาสงานชัดเจน - ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพกระทบการตัดสินใจศึกษาต่อ - ภาพลักษณ์และการรับรู้ของผู้ปกครองและผู้เรียนมีผลต่อการเลือกเรียน |

- ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย

1)	เป้าหมายตามแผนรับนักศึกษาและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตไม่บรรลุผลตามที่กำหนด

2)	รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณและความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

3)	กระทบต่อการวางแผนทรัพยากร การจัดอัตรากำลัง และภาระงานของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4)	กระทบต่อการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เช่น การเปิดรายวิชา การจัดกลุ่มเรียน และการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

5)	กระทบต่อภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความสามารถในการแข่งขันด้านการรับนักศึกษาในระยะถัดไป

- ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

| KRI | เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) | ระดับความเบี่ยงเบนความเสี่ยง (Risk Tolerance) |
| --- | --- | --- | --- |
| KRI1 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวเทียบกับแผนรับนักศึกษา | ต่ำกว่าร้อยละ 80 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 |
| KRI2 ร้อยละของผู้ยืนยันสิทธิเทียบกับจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก | ต่ำกว่าร้อยละ 70 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 |

- เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

| ระดับ | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) |
| --- | --- | --- |
|  | L: ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวเทียบกับแผนรับนักศึกษา | I: ระดับการต่ำกว่าแผนรับ |
| 5 (สูงมาก) | ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวเทียบกับแผนรับนักศึกษาต่ำกว่าร้อยละ 80 อย่างน้อย 2 ปีการศึกษาในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด | จำนวนนักศึกษาใหม่ต่ำกว่าแผนรับมากกว่า ร้อยละ 30 ในภาพรวม หรือกระทบต่อรายได้และการจัดสรรทรัพยากรในระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสำคัญ |
| 4 (สูง) | ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวเทียบกับแผนรับนักศึกษาต่ำกว่าร้อยละ 90 อย่างน้อย 2 ปีการศึกษาในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด | จำนวนนักศึกษาใหม่ต่ำกว่าแผนรับร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 30 หรือกระทบต่อหลายคณะหรือหลายหลักสูตรจนต้องปรับแผนการจัดการศึกษา อย่างมีนัยสำคัญ |
| 3 (ปานกลาง) | ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวเทียบกับแผนรับนักศึกษาต่ำกว่าร้อยละ 90 จำนวน 1 ปีการศึกษาในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด | จำนวนนักศึกษาใหม่ต่ำกว่าแผนรับร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 19 หรือกระทบต่อบางหลักสูตร ต้องปรับแผนบางส่วนแต่ยังบริหารจัดการได้ |
| 2 (น้อย) | ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวเทียบกับแผนรับนักศึกษาอยู่ระหว่างร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 94 ต่อเนื่องในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด | จำนวนนักศึกษาใหม่ต่ำกว่าแผนรับร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 9 กระทบจำกัดและแก้ไขได้ภายในหน่วยงาน |
| 1 (น้อยมาก) | ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวเทียบกับแผนรับนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ต่อเนื่องในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด | จำนวนนักศึกษาใหม่ต่ำกว่าแผนรับไม่เกินร้อยละ 4 หรือกระทบเล็กน้อย ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายโดยรวม |

- ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

| ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
| --- | --- |
| L: ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวเทียบกับแผนรับนักศึกษา | ใช้ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวจริงเทียบกับแผนรับนักศึกษา ณ วันปิดรายงานตัวของแต่ละปีการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษาล่าสุด โดยอ้างอิงข้อมูลจากงานทะเบียนและประมวลผล (คำนวณเป็นร้อยละจาก [จำนวนผู้รายงานตัวจริง÷แผนรับนักศึกษา] xหนึ่งร้อย) |
| I: ระดับการต่ำกว่าแผนรับ | ใช้ข้อมูลส่วนต่างระหว่างแผนรับนักศึกษากับจำนวนนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวจริง ณ วันปิดรายงานตัวของปีการศึกษานั้น (คำนวณเป็นร้อยละของการต่ำกว่าแผนรับจาก [แผนรับนักศึกษาลบจำนวนผู้รายงานตัวจริง]÷แผนรับนักศึกษาxคูณหนึ่งร้อย) |

- ประเมินระดับความเสี่ยง

| แผน/ผล | ผลการประเมิน ความเสี่ยง |  | ระดับความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาส | ผลกระทบ |  |
| แผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | L=2 | I=2 | 4 (น้อย) |
| ผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่) | L=5 | I=2 | 10 (สูง) |
| ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ | L=2 | I=2 | 4 (น้อย) |

|  |  | โอกาสเกิด (Likelihood) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ผลกระทบ (Impact) | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

| กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่วางแผนไว้ | หน่วยงานสนับสนุนและรายงานผล (Data Owner) |
| --- | --- |
| 1) จัดทำแผนสื่อสารและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกแบบมุ่งเป้าตามหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกำหนดตัวชี้วัดการเข้าถึงและการตอบสนอง | งานประชาสัมพันธ์ คณะฯ |
| 2) จัดทำระบบติดตามผู้สมัครตั้งแต่การสมัคร การยืนยันสิทธิ จนถึงการรายงานตัว พร้อมรายงานสถานะเป็นรายสัปดาห์ และกำหนดกลไกแจ้งเตือนเมื่อค่าตัวชี้วัดต่ำกว่าเกณฑ์ | งานรับนักศึกษา และงานทะเบียนและประมวลผล คณะฯ |
| 3) ดำเนินกิจกรรมแนะแนวเชิงรุกและสร้างเครือข่ายสถานศึกษาเป้าหมาย พร้อมติดตามผลการสมัครรายพื้นที่และรายหลักสูตร | งานประชาสัมพันธ์ และงานพัฒนานักศึกษา อาจารย์ผู้รับผืดชอบหลักสูตร คณะฯ |

- ผู้รับผิดชอบหลักของประเด็นความเสี่ยง (Risk Owner)

1)  รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ตารางที่ 1 ประเด็นความเสี่ยง เกณฑ์การประเมิน และแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ....................

| ประเภท | ประเด็นความเสี่ยง | ปีงบประมาณ ……. (ก่อนหน้า) |  |  | ปีงบประมาณ ……. |  |  |  |  |  | สัญญาณเตือนภัย (Early Warning Indicators) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผลการดำเนินงาน (ความเสี่ยงที่คงอยู่) |  |  | แผน |  |  | ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |  |  |  |
|  |  | โอกาส (L) | ผล กระทบ (I) | ระดับ ความเสี่ยง | โอกาส (L) | ผล กระทบ (I) | ระดับ ความเสี่ยง | โอกาส (L) | ผล กระทบ (I) | ระดับ ความเสี่ยง |  |
| S | 1) จำนวนนักศึกษาลดลงจากเป้าหมายที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L: …………………………………………………………………. I: …………………………………………………………………. |  |  | L: …………………………………………………………………. I: …………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| F | 2) ...................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | 3) ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 4) ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ กรณีเป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม ให้ระบุสัญลักษณ์ “ * ” ต่อท้ายรายการ เช่น 1) จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ*

ตารางที่ 2 ประเด็นความเสี่ยง และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) ประจำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ของ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ....................

| ประเภท | ประเด็นความเสี่ยง | ปีงบประมาณ ……. (ก่อนหน้า) |  |  |  |  | ปีงบประมาณ ……. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) | ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) | ระดับความ เบี่ยงเบน จากระดับ ที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) | เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) | ผลการ ดำเนินการ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) ระดับความเสี่ยง | ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความ | เบี่ยงเบน จากระดับ ที่ยอมรับได้ | (Risk Tolerance) เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) |
| S | 1) ................... | KRI1 จำนวนกรณีการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการที่ได้รับรายงาน (ครั้ง/ปี) (จำนวนรายงานการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการในแต่ละปี) |  |  |  |  | KRI1 จำนวนกรณีการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการที่ได้รับรายงาน (ครั้ง/ปี) (จำนวนรายงานการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการในแต่ละปี) | 1 ครั้ง/ปี | ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี |  |
|  |  | KRI2 ……………………………… |  |  |  |  | KRI2 ……………………………… | ……………….. | ……………… |  |
|  |  | KRIn……………………………… |  |  |  |  | KRIn……………………………… | ……………….. | ……………… |  |
| F | 2) ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | 3) ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 4) ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |