****

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**

**รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 – 30 มี.ค. 67)**

**ประ**จำ**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สถานะความเสี่ยง** | **เกณฑ์การประเมิน** | **ระดับความเสี่ยง** |
| ระดับความเสี่ยงลดลง | ดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงครบถ้วนทุกข้อและประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้  ⮚โอกาสและผลกระทบลดลง  ⮚โอกาสหรือผลกระทบลดลง  ⮚ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากแนวทาง/มาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง |  |
| ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม | ดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงไม่ครบถ้วนทุกข้อและประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้  ⮚โอกาสเกิดเท่าเดิม  ⮚ผลกระทบเท่าเดิม  ⮚ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม |
| ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น | ดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงไม่ครบถ้วนทุกข้อหรือไม่ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้  ⮚โอกาสเกิดสูงขึ้น  ⮚ผลกระทบสูงขึ้น  ⮚ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น |

**เกณฑ์การประเมิน :**

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์การประเมินใช้สำหรับประเมินแต่ละปัจจัยเสี่ยง

2. สถานะความเสี่ยงแต่ละระดับ ขึ้นอยู่กับโอกาสและผลกระทบ โดยประเมินจากระดับความเสี่ยง เช่น ระดับความเสี่ยงลดลง อาจเกิดจากโอกาสเท่าเดิม ผลกระทบลดลง เป็นต้น

**1. ด้านการพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์**

**ความเสี่ยง : 1. จำนวนรายได้จากการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด**

| **ปัจจัยเสี่ยง** | **แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง** | **เป้าหมาย**  **การบริหารความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ**  **KRI** | **ประเมินความเสี่ยง** | | | | | | **ผลการประเมินความเสี่ยง** | **ผลลัพธ์ หลังการจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ/**  **กำหนดเสร็จ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ก่อน** | | | **หลัง** | | |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับ ความเสี่ยง** |
| 1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร/โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้  ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย | 1.1 สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความหลากหลาย และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบถึงโครงการบริการวิชาการ | รายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30  (จำนวนรายได้  จากการบริการวิชาการ  ที่เป็นรายได้สุทธิ) | รายได้จากการบริการวิชาการ  น้อยกว่า  ร้อยละ 15  จากปีที่ผ่านมา | 4 | 2 | 8  สูง  ....... |  |  |  | (เพิ่มขึ้น/ไม่เปลี่ยน แปลง/ลดลง) | รายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น  ร้อยละ .........  (จำนวนรายได้  จากการบริการวิชาการ  ที่เป็นรายได้สุทธิ..... บาท) | สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี/  คณะ/วิทยาลัย/ วิทยาเขต  30 กันยายน 2567  ผู้กำกับติดตาม  รองอธิการบดี  (ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์) |
| 1.2 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งเครือข่ายความร่วมมือ ด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ |
| 2. หน่วยงานไม่มีแผนงานหลักสูตร/โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ | 2.1 จัดทำแผนงานหลักสูตร/โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นระบบ |
| 2.2 สร้างจุดเด่นของหลักสูตร/โครงการ  เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง |
| 2.3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกำกับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ |
| 3. เครือข่ายความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอกมีน้อย | 3.1 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น |
| 4. หน่วยงานมีโครงการบริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิดรายได้มีน้อย | 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานมีโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ |
| 4.2 สำรวจและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน |
| 4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกำกับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ |

**แนวทางประเมินผล**

1. **ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่หน่วยงานดำเนินการ

**🞎** ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ

**🞎** ดำเนินการบางข้อ

**🞎** ไม่ดำเนินการ

1. **รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณารายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินในข้อที่ 1

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 1.** การประชาสัมพันธ์หลักสูตร/โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

**มาตรการที่ 1** : สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความหลากหลาย และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบถึงโครงการบริการวิชาการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**มาตรการที่ 2** : ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 2.** หน่วยงานไม่มีแผนงานหลักสูตร/โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้

**มาตรการที่ 1** : จัดทำแผนงานหลักสูตร/โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นระบบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**มาตรการที่ 2** : สร้างจุดเด่นของหลักสูตร/โครงการเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**มาตรการที่ 3** : แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกำกับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 3.** เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมีน้อย

**มาตรการที่ 1** : พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 4.** หน่วยงานมีโครงการบริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิดรายได้มีน้อย

**มาตรการที่ 1** : ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานมีโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**มาตรการที่ 2** : สำรวจและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**มาตรการที่ 3** : แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกำกับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง**

3.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3.1.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการในปีที่ผ่านมา จำนวน ผลงาน

3.1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการในปีนี้ จำนวน ผลงาน

3.1.3 ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ

**ประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับหน่วยงานประเมิน

🞎 โอกาสเกิดลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

🞎 ผลกระทบลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง

เนื่องจาก (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

🞎 โอกาสเกิดเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

🞎 ผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

🞎 โอกาสเกิดสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

🞎 ผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. **สรุปผลการประเมิน**

ชี้แจง : กรุณาสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับการประเมิน และให้ระบุตัวเลขในช่องผลทั้ง โอกาส ผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยง

🞎 ระดับความเสี่ยงลดลง

🞎 ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม

🞎 ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

**ประเด็นความเสี่ยง : 1.** จำนวนรายได้จากการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

| **ความเสี่ยง** | **แผน/ผล** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 1. จำนวนรายได้จากการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | แผน | 4 | 2 | 8 สูง | **(ไม่เปลี่ยนแปลง/**  **ลดลง/เพิ่มขึ้น)** |
| ผล |  |  |  |

**โอกาส**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **โอกาสเกิด** | **ความหมาย** |
| 5 | สูงมาก | งบประมาณสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ มากกว่า 30 ล้านบาท |
| 4 | สูง | งบประมาณสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ มากกว่า 25 ล้านบาท |
| 3 | ปานกลาง | งบประมาณสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ มากกว่า 20 ล้านบาท |
| 2 | น้อย | งบประมาณสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ มากกว่า 15 ล้านบาท |
| 1 | น้อยมาก | งบประมาณสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ล้านบาท |

**ผลกระทบ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **ความหมาย** |
| 5 | สูงมาก | รายได้จากการบริการวิชาการมหาวิทยาลัย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ล้านบาท |
| 4 | สูง | รายได้จากการบริการวิชาการมหาวิทยาลัย มากกว่า 1.5 ล้านบาท |
| 3 | ปานกลาง | รายได้จากการบริการวิชาการมหาวิทยาลัย มากกว่า 2 ล้านบาท |
| 2 | น้อย | รายได้จากการบริการวิชาการมหาวิทยาลัย มากกว่า 2.5 ล้านบาท |
| 1 | น้อยมาก | รายได้จากการบริการวิชาการมหาวิทยาลัย มากกว่า 3 ล้านบาท |

1. **ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**ความเสี่ยง : 2. รายได้จากการใช้ประโยชน์ สิทธิบัตรเชิงพาณิชย์หรือสังคมมีน้อย**

| **ปัจจัยเสี่ยง** | **แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง** | **เป้าหมาย**  **การบริหารความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ**  **KRI** | **ประเมินความเสี่ยง** | | | | | | **ผลการประเมินความเสี่ยง** | **ผลลัพธ์ หลังการจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ/**  **กำหนดเสร็จ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ก่อน** | | | **หลัง** | | |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับ ความเสี่ยง** |
| 1. จำนวนรายได้จากการ ใช้ประโยชน์ จากสิทธิบัตร เชิงพาณิชย์หรือสังคม มีน้อย | 1.1 ประสานงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพ | จำนวนรายได้  จากการ ใช้ประโยชน์ สิทธิบัตร เชิงพาณิชย์หรือสังคม  ไม่น้อยกว่า  1,000,000 บาท | จำนวนรายได้  จากการ ใช้ประโยชน์ สิทธิบัตร เชิงพาณิชย์หรือสังคม  น้อยกว่า  500,000 | 4 | 3 | 12  สูง  ....... |  |  |  | (เพิ่มขึ้น/ไม่เปลี่ยน แปลง/ลดลง) | จำนวนรายได้  จากการ ใช้ประโยชน์ สิทธิบัตร เชิงพาณิชย์ หรือสังคม  .........  บาท | สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี/คณะ/วิทยาลัย/ วิทยาเขต  30 กันยายน 2567  ผู้กำกับติดตาม  รองอธิการบดี  (ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์) |
| 1.2 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่หน่วยงานภายนอก |
| 1.3 สร้างต้นแบบนวัตกรรมพร้อมนำเสนอ ต่อหน่วยงานภายนอกและผลักดันเข้าสู่เชิงพาณิชย์ |
| 1.4 สร้าง Library Innovation สำหรับการนำเสนอผลงานนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจภายนอก |
| 1.5 เร่งรัดการเจรจาทรัพย์สินทางปัญญา กับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย |

**แนวทางประเมินผล**

1. **ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่หน่วยงานดำเนินการ

**🞎** ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ

**🞎** ดำเนินการบางข้อ

**🞎** ไม่ดำเนินการ

1. **รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณารายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินในข้อที่ 1

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 1.** จำนวนรายได้จากการใช้ประโยชน์ จากสิทธิบัตรเชิงพาณิชย์หรือสังคมมีน้อย

**มาตรการที่ 1 :** ประสานงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**มาตรการที่ 2** : พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่หน่วยงานภายนอก

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**มาตรการที่ 3** : สร้างต้นแบบนวัตกรรมพร้อมนำเสนอต่อหน่วยงานภายนอกและผลักดันเข้าสู่เชิงพาณิชย์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**มาตรการที่** 4 : สร้าง Library Innovation สำหรับการนำเสนอผลงานนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจภายนอก

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**มาตรการที่ 5** : เร่งรัดการเจรจาทรัพย์สินทางปัญญากับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง**

3.1 จำนวนรายได้จากการใช้ประโยชน์ สิทธิบัตรเชิงพาณิชย์หรือสังคม ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท

3.1.1 จำนวนรายได้จากการใช้ประโยชน์ สิทธิบัตรเชิงพาณิชย์หรือสังคม ในปีที่ผ่านมา จำนวน บาท

3.1.2 จำนวนรายได้จากการใช้ประโยชน์ สิทธิบัตรเชิงพาณิชย์หรือสังคม ในปีนี้ จำนวน บาท

3.1.3 ร้อยละของจำนวนรายได้จากการใช้ประโยชน์ สิทธิบัตรเชิงพาณิชย์หรือสังคม เพิ่มขึ้น ร้อยละ

1. **ประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับหน่วยงานประเมิน

🞎 โอกาสเกิดลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

🞎 ผลกระทบลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง

เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

🞎 โอกาสเกิดเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

🞎 ผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

🞎 โอกาสเกิดสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

🞎 ผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. **สรุปผลการประเมิน**

ชี้แจง : กรุณาสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับการประเมิน และให้ระบุตัวเลขในช่องผลทั้ง โอกาส ผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยง

🞎 ระดับความเสี่ยงลดลง

🞎 ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม

🞎 ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

**ประเด็นความเสี่ยง : 2. รายได้จากการใช้ประโยชน์ สิทธิบัตรเชิงพาณิชย์หรือสังคมมีน้อย**

| **ความเสี่ยง** | **แผน/ผล** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 2. รายได้จากการใช้ประโยชน์ สิทธิบัตรเชิงพาณิชย์หรือสังคมมีน้อย | แผน | 4 | 3 | 12  สูง | **(ไม่เปลี่ยนแปลง/**  **ลดลง/เพิ่มขึ้น)** |
| ผล |  |  |  |

**โอกาส**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **โอกาสเกิด** | **ความหมาย** |
| 5 | สูงมาก | ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มากกว่า 20 ผลงาน |
| 4 | สูง | ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มากกว่า 15 ผลงาน |
| 3 | ปานกลาง | ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ผลงาน |
| 2 | น้อย | ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มากกว่า 5 ผลงาน |
| 1 | น้อยมาก | ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ผลงาน |

**ผลกระทบ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **ความหมาย** |
| 5 | สูงมาก | มีรายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 250,000 บาท |
| 4 | สูง | มีรายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา มากกว่า 250,000 บาท |
| 3 | ปานกลาง | มีรายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา มากกว่า 500,000 บาท |
| 2 | น้อย | มีรายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา มากกว่า 750,000 บาท |
| 1 | น้อยมาก | มีรายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา มากกว่า 1,000,000 บาท |

**ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………