****

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**

**ประ**จำ**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)**

**เกณฑ์การประเมิน :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สถานะความเสี่ยง** | **เกณฑ์การประเมิน** | **ระดับความเสี่ยง** |
| ระดับความเสี่ยงลดลง | ดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงครบถ้วนทุกข้อและประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้  ⮚โอกาสและผลกระทบลดลง  ⮚โอกาสหรือผลกระทบลดลง  ⮚ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากแนวทาง/มาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง |  |
| ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม | ดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงไม่ครบถ้วนทุกข้อและประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้  ⮚โอกาสเกิดเท่าเดิม  ⮚ผลกระทบเท่าเดิม  ⮚ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม |
| ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น | ดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงไม่ครบถ้วนทุกข้อหรือไม่ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้  ⮚โอกาสเกิดสูงขึ้น  ⮚ผลกระทบสูงขึ้น  ⮚ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น |

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์การประเมินใช้สำหรับประเมินแต่ละปัจจัยเสี่ยง

2. สถานะความเสี่ยงแต่ละระดับ ขึ้นอยู่กับโอกาสและผลกระทบ โดยประเมินจากระดับความเสี่ยง เช่น ระดับความเสี่ยงลดลง อาจเกิดจากโอกาสเท่าเดิม ผลกระทบลดลง เป็นต้น

**2. ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม**

**ความเสี่ยง : 1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติมีน้อย**

| **ปัจจัยเสี่ยง** | **ประเมินความเสี่ยง** | | | **แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง** | **ผลตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง** | **ผลการประเมินความเสี่ยง** | | | **ผู้รับผิดชอบ/**  **กำหนดเสร็จ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** |
| 1. ผลงานวิจัยยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ  2. นักวิจัยขาดทักษะในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ | 4 | 5 | 20  (สูงมาก) | 1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  1. จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้วิจัยมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ | จำนวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับผลงานในปีที่ผ่านมา | 4 | 4 | 16 (สูง) | สถาบันวิจัย  30 กันยายน 2565 |

**แนวทางประเมินผล**

1. **ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่หน่วยงานดำเนินการ

🗹 ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ

🞎 ดำเนินการบางข้อ

🞎 ไม่ดำเนินการ

1. **รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณารายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินในข้อที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ทั้ง 2 ปัจจัยเสี่ยง โดยดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ"

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 1. ผลงานวิจัยยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ**

**มาตรการที่ 1** : พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 2. นักวิจัยขาดทักษะในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ**

**มาตรการที่ 1** : จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้วิจัยมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนผลงานวิจัยให้มาตรฐาน รวมทั้งทักษะในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาระดับชาติและนานาชาติ โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ" ภายใต้โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจาก   
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “How to get published in International journal” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาบทความวิจัยของนักวิจัยให้เข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสารระดับนานาชาติ และเป็นการเพิ่มผลงานตีพิมพ์บทความทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่นักวิจัย เพื่อปรับปรุงต้นฉบับบทความให้สมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ submission บทความลงในวารสารระดับนานาชาติ โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่ม

|  |  |
| --- | --- |
| กลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร | รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| กลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์-เคมี | รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| กลุ่มงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| งานวิจัยด้านบริหารการศึกษา | รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| กลุ่มงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย |
| วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา | ดร.สมพร มณีโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ดร.กิตติมา ตันติหาชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  Mr.Lauro Sadaran Dequiña, Jr. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย |

ผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ" ภายใต้โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์   
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวนนักวิจัยเข้าร่วม 10 คน จำนวน 10 บทความ บทความวิจัยที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวารสาร (Submission) ลงในวารสาร

Scopus Q1 จำนวน 1 บทความ

Scopus Q2 จำนวน 2 บทความ

Scopus Q4 จำนวน 2 บทความ

บทความเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวารสาร จำนวน 5 บทความ

1. **ประเมินตัวชี้วัดการประเมินความเสี่ยง**

**3.1 จำนวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับผลงานในปีที่ผ่านมา**

3.1.1 ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในปีที่ผ่านมา จำนวน 85 ผลงาน

3.1.2 ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในปีนี้ จำนวน 50 ผลงาน

3.1.3 ร้อยละของผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเพิ่มขึ้น (35x 100/85) ร้อยละ ลดลง ร้อยละ 41.18

1. **ประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับหน่วยงานประเมิน

🞎 โอกาสเกิดลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

🞎 ผลกระทบลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

🗹 ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความ เสี่ยง เนื่องจาก (โปรดระบุ)…-…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

🞎 โอกาสเกิดเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

🞎 ผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

🞎 โอกาสเกิดสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

🞎 ผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. **สรุปผลการประเมิน**

ชี้แจง : กรุณาสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับการประเมิน และให้ระบุตัวเลขในช่องผลทั้ง โอกาส ผลกระทบ และประเมินระดับ ความเสี่ยง

🞎 ระดับความเสี่ยงลดลง

🗹 ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม

🞎 ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

**ประเด็นความเสี่ยง : 1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติมีน้อย**

| **ความเสี่ยง** | **แผน/ผล** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติมีน้อย | แผน | 4 | 5 | 20  (สูงมาก) | **(ลดลง)** |
| ผล | 4 | 4 | 16  (สูงมาก) |

**โอกาส**

|  |  |
| --- | --- |
| ระดับ | ความหมาย |
| 5 | ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 140 เรื่องต่อปี |
| ***4*** | ***ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 150 เรื่องต่อปี*** |
| 3 | ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 160 เรื่องต่อปี |
| 2 | ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 170 เรื่องต่อปี |
| 1 | ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 180 เรื่องต่อปี |

**ผลกระทบ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ระดับ*** | ***ความหมาย*** |
| 5 | ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่า ร้อยละ 2 ของผลงานปีที่ผ่านมา |
| 4 | ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2-4 ของผลงานปีที่ผ่านมา |
| 3 | ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-7 ของผลงานปีที่ผ่านมา |
| 2 | ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8-10 ของผลงานปีที่ผ่านมา |
| 1 | ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาเพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 10 ของผลงานปีที่ผ่านมา |

1. **ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………